Приложение 2

к приказу  от 14.04.2021 г  № 44/1

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра естественно-научного профиля «Точка роста»

| № п\п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказы по школе | Апрель |
|  | Разработка и утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ по школе | Апрель |
|  | Создание страницы на сайте школы в сети Интернет | Страница на сайте | Апрель |
|  | Согласование дизайн-проекта Центра школы с Департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области | Приказы по школе | Апрель |
|  | Согласование проекта зонирования Центра с Департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области |  | Апрель |
|  | Согласование инфраструктурного листа Центра |  | Апрель |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Приказ по школе об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации | Апрель Май – июнь |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Приказ по школе о направлении в командировку | По плану ВИРО |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт в соответствие с фирменным стилем Центра. | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май – июль |
|  | Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области о реализации мероприятий по созданию Центров | Август |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Планы, приказы по школе | Август |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора школы | Июль |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ по школе о зачислении учащихся | Сентябрь |
|  | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | Ежемесячно |