«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы:_______________

Ряховский Н.В.

План –график мероприятий по введению ФГОС НОО

МОУ Дубровской сош

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственный | Срок | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования | Заместитель директора по УВР | май 2011г | Создание рабочей группы |
|  | 2.Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | Заместитель директора по УВР | июнь 2011г | Система деятельности |
|  | 3.Создание Совета по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО. Разработка и утверждение Положения о Совете по введению ФГОС начального общего образования | Директор ОУ | январь 2011г | Включение в деятельность управляющего совета |
|  | 4.Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе. | Директор ОУ | Сентябрь-ноябрь 2011г | Система методической работы |
|  | 5.Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогическом совете. | Администрация | 31.08.11. | Выявление нерешённых проблем, путей их решения силами ОУ |
|  | 6.Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Директор ОУ | Январь-июнь 2011г |  |
|  | 7.Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. | Заместитель директора по УВР | в течение года |  |
|  | 8.Организация участия различных категорий педагогических работников в областных муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС. | По плану УО | в течение года |  |
|  | 9.Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Заместитель директора по УВР | Декабрь январь-июнь 2011г | Основная образовательная программа начального общего образования |
|  | 10.1.Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Заместитель директора по УВР , педагогический совет | Март- апрель 2011г | Учебный план НОО |
|  | 10.2Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Заместитель директора по ВР | Май 2011 | Программа внеурочной деятельности |
|  | 10.3.Разработка и утверждение рабочих программ учителя, работающего в 1 классе | Учитель 1 кл | Май 2011 | Рабочие программы по учебным предметам |
|  | 10.4.Реализация методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС. Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Учитель ОПК, учителя начальных классов | Январь-май | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся |
|  | 10.5.Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | Учитель ОБЖ, учителя начальных классов | Май-август 2011г | Программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни |
|  | 10.6.Разработка программы формирования универсальных учебных действий | Заместитель директора поУВР , учитель 1 кл | Май-август 2011г | Программа формирования универсальных учебных действий |
|  | 10.7.Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП | Рабочая группа | Январь-май | Система оценки достижений |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования. | Директор ОУ | Февраль 2012г | Программа повышения квалификации |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС в 2010-2011 учебном году: | Заместитель директора по УВР | 2011-2012 уч.г. |  |
|  | Методический совет « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Заместитель директора поУВР | ноябрь |  |
|  | Проведение обучающих семинаров по основным разделам стандартов нового поколения: -особенности содержания первой ступени образования -способы организации учебной деятельности -планируемые результаты освоения основных образовательных программ НО, -рекомендации по внеурочной деятельности обучающихся | Рабочая группа | В течение года | Система обучающих семинаров |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | Заместитель директора поУВР | В течение года |  |
| Создание материаль но-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор ОУ | В течение года |  |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор ОУ | В течение года |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Зав. школьной библиотекой | В течение года |  |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Директор ОУ | в течение года |  |
|  | Внесение изменений в Положение об установлении стимулирующих выплат с учётом перехода на ФГОС | Комиссия по введению НСОТ | Январь-август 2011г | Внесение изменений в Положение |
| Создание организационно- информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Директор ОУ | Январь, май 2011г. | Выявление слабых мест |
|  | Осуществление информационно-разъяснительной работы работы среди родителей(членов семей) обучающихся школы. | Рабочая группа | В течение года | Формирование положительного отношения родителей. |
|  | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. | Заместитель директора поУВР | В течение года | План мероприятий по устранению недостатков |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС. | Заместитель директора поУВР | В течение года |  |