Протокол №1 заседания рабочей

группы от 1.04.2011г

План мероприятий по подготовке к введению

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1.1 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования | до сентября 2011 | Рабочая группа | Образовательная программа |
| 1.2 | Разработка учебного плана на I ступени обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС начального общего образования | май 2011 | Заместитель директора: члены рабочей группы | Учебный план |
| 1.3 | Разработка программ: -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни; - рабочих программ по предметам начального общего образования. | До сентября 2011 июль-август 2011 | Заместитель директора: педагог-психолог: педагоги начальной школы; члены рабочей группы | Программы |
| 1.4 | Внесение необходимых изменений в устав МОУ | до сентября 2011 | Директор школы: | Изменения, дополнения в уставе |
| 1.5 | Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС НОО | апрель-октябрь 2011 | Администрация МОУ | Положения, инструкции, приказы |
| 2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС общего (начального) образования | Март 2011 | Заместитель директора | Приказ по школе |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на: - совещании рабочей группы и методического объединения учителей начальных классов; - административном совещании; - методическом объединении начальных классов | апрель – сентябрь 2011 | Рабочая группа, руководитель МО начальных классов | Протоколы |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС НОО | август 2011 | Рабочая группа | План методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей начальных классов: - курсыВОИПК и ПРО; БГПИ - организация и проведение семинаров в РИМК и МОУ | Июнь 2011; В 2011-2012 уч. году | Заместитель директора. Рабочая группа | План курсовой подготовки План научно-методических семинаров |
| 2.5 | Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС начального общего образования : - программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; - основной образовательной программы; - рабочих программ по предметам на ступени начального общего образования | апрель- сентябрь 2011 | Рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО | В течение года | Рабочая группа | Информацион-ные материалы |
| 3.2 | Работа с экспертной картой по оценке готовности МОУ | (ежеквартально) | Рабочая группа | Карты самооценки |
| 3.3 | Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования МОУ | Август-сентябрь 2011 | Рабочая группа | Протоколы |
| 3.4 | Ознакомление родительской общественности(законных представителей) с ФГОС НОО | С апреля по сентябрь 2011 | Заместитель директора: педагог -психолог: классные руководитель 1-х классов | Изучение общественного мнения, результаты анкетирования |
| 4. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 4.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | с мая 2011 ежегодно | Заместитель директора: Библиотекарь: | Заявка на УМК |
| 4.2 | Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования на 2011-12 год | 2-3 квартал 2011 | Директор школы: | Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО |